## Backlog
ID | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Crear una cuenta para incio de sesión | Administrador | Ingresar datos personales de los Usuarios | Acceder al sistema |  | Alta | En proceso
REQ002 | Inicio de Sesión | Administrador | Ingresar usuario y contraseña | Acceder al sistema |  | Alta | En proceso
P-101 | Proforma | Gerente | Agregar proforma | registrar una proforma realizada |  | Media | En proceso
P-102 | Proforma | Gerente | Eliminar proforma | eliminar una proforma innecesaria o mal registrada |  | Media | En proceso
P-103 | Proforma | Gerente | Modificar proforma | modificar los datos ingresados en una proforma realizada |  | Media | En proceso
P-104 | Proforma | Gerente | Visualizar proforma | visualizar todas la proformas realizadas |  | Media | En proceso
P-105 | Proforma | Gerente | Buscar proforma | realizar la busqueda de una determinada proforma mediantem su código |  | Media | En proceso

## sprint0
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Crear una cuenta para incio de sesión | Administrador | Ingresar datos personales de los Usuarios | Acceder al sistema |  | Alta | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ002-1 | Crear la plantilla para el ingreso de datos de los Usuarios |  |  |  | C. Juan |  | 3
REQ002-2 | Verificar que los datos estan correctamente ingresados |  |  |  | C. Juan |  | 3
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Inicio de Sesión | Usuario | Ingresar usuario y contraseña | Acceder al sistema |  | Alta | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Crear la plantilla para ingresar los datos |  |  |  | C. Juan |  | 3
REQ001-2 | Verificar que los datos estan correctamente ingresados |  |  |  | C. Juan |  | 2

## burdonchart
| Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3
REQ001-2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3
REQ002-1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3
REQ002-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2
Horas Estimadas | 11 | 8 | 7 | 4 | 3 | 0
Horas Estimadas Restantes | 11 | 8.8 | 6.6 | 4.4 | 2.2 | 0