## Backlog
ID | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Crear una cuenta para incio de sesión | Administrador | Ingresar datos personales de los Usuarios | Acceder al sistema |  | Alta | Terminado
REQ002 | Inicio de Sesión | Administrador | Ingresar usuario y contraseña | Acceder al sistema |  | Alta | Terminado
P-101 | Proforma | Gerente | Agregar proforma | registrar una proforma realizada |  | Media | En proceso
P-102 | Proforma | Gerente | Eliminar proforma | eliminar una proforma innecesaria o mal registrada |  | Media | En proceso
P-103 | Proforma | Gerente | Modificar proforma | modificar los datos ingresados en una proforma realizada |  | Media | En proceso
P-104 | Proforma | Gerente | Visualizar proforma | visualizar todas la proformas realizadas |  | Media | En proceso
P-105 | Proforma | Gerente | Buscar proforma | realizar la busqueda de una determinada proforma mediantem su código |  | Media | En proceso
REQ003 | Gestionar los datos de los partidos de vóley | Usuario | Solicitar la autentificacion | Aceder al sistema |  | Alta | En proceso
REQ004 | Gestionar los datos de los partidos de vóley | Administrador y Usuario | Mostrar en perfil la informacion ingresada | Verificar los datos ingresados |  | Alta | En proceso

## sprint0
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Crear una cuenta para incio de sesión | Administrador | Ingresar datos personales de los Usuarios | Acceder al sistema |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ002-1 | Crear la plantilla para el ingreso de datos de los Usuarios |  |  |  | C. Juan |  | 3
REQ002-2 | Verificar que los datos estan correctamente ingresados |  |  |  | C. Juan |  | 3
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ002 | Inicio de Sesión | Usuario | Ingresar usuario y contraseña | Acceder al sistema |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ002-1 | Crear la plantilla para ingresar los datos |  |  |  | C. Juan |  | 3
REQ002-2 | Verificar que los datos estan correctamente ingresados |  |  |  | C. Juan |  | 2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ003 | Gestionar los datos de los partidos de vóley | Usuario | Solicitar la autentificacion | Acceder al sistema |  | Alta | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ003-1 | Solicitar el usuario y contraseña |  |  |  | P. Freddy |  | 5
REQ003-2 | Ingresar los datos ya registrados |  |  |  | P. Freddy |  | 3
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ004 | Gestionar los datos de los partidos de vóley | Administrador y usuario | Mostrar en el perfil la informacion ingresada | Acceder y verificar a los datos ingresados |  | Alta | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ004-1 | Crear la plantilla perfil para mostrar el registro de los datos ingresados |  |  |  | P. Freddy |  | 5
REQ004-2 | Verificar que los datos se muestren correctamente |  |  |  | P. Freddy |  | 3

## burdonchart
| Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3
REQ001-2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3
REQ002-1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3
REQ002-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2
Horas Estimadas | 11 | 8 | 7 | 4 | 3 | 0
Horas Estimadas Restantes | 11 | 8.8 | 6.6 | 4.4 | 2.2 | 0
| Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ003-1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5
REQ003-2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3
REQ004-1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5
REQ004-2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3
Horas Estimadas | 16 | 13 | 10 | 6 | 3 | 0
Horas Estimadas Restantes | 16 | 12.8 | 9.6 | 6.4 | 3.2 | 0