## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | El programa solicita Usuario y Contraseña | Acceder al sistema | Evitar el ingreso de personal no autorizado | Administrador | Solicitar usuario y contraseña al Administrador | Juan | 2 | 2022-12-23 | Alta | En proceso | Ingresar el usuario y contraseña correctamente | NINGUNO | Ingreso/Registro/Autentificacion
REQ002 | El progama debera pedir que ingrese usuario y contraseña para acceder al sistema. | Acceder al sistema | Evitar el ingreso de personal no autorizado | Usuario | Solicitar usuario y contraseña a los Usuarios | Freddy | 1 | 2022-12-23 | Alta | En proceso | Verificar el ingreso de usuario y contrasea sea la correcta | NINGUNO | Solicitar autentficacion del usuario
REQ003 | El progama debera crear una cuenta para los usuarios. | Registrarse ingresando datos personales | Para poder tener acceso al sistema | Usuario | Llenar los campos con la información solicitada | Juan | 1 | 2022-12-23 | Media | En proceso | Verificar en la base de datos que se ingrese correctamente la informaciòn. | NINGUNO | Solicitar un login de Registro
REQ004 | La aplicacion debe permitir ver la informacion dentro del perfil | Mostar en pantalla la información ingresada | Para verificar la información que se ingreso en la creación de la cuenta | Administrador y Usuarios | Seleccionando la opcion Perfil | Freddy | 2 | 2022-12-22 | Alta | En proceso | Verificar en la base de datos que se encuentra registrado el usuario. | NINGUNO | Resgistro de Vóley/ Perfil
REQ005 | El programa debera registrar Equipos. | Solicitar los datos del equipo y representante del mismo | Para conocer las caracteristicas de cada equipo | Usuario | Seleccionando la opción de guardar equipo | Erick | 1 | 2022-12-22 | Alta | En proceso | Verificacion de datos de usuario. | NINGUNO | Registro de Vóley /Agregar Equipo
REQ006 | El programa debera registrar a los deportistas | Solicitar registar deportista | Conocer los datos de los participantes | Usuario | Seleccionando la opción de guardar jugador | Erick | 2 | 2022-12-23 | Alta | En proceso | Verificar la informacion ingresada en la base de archivos de texto | NINGUNO | Registro de Vóley /Agregar deportista
REQ007 | El programa debera clasificar por categorias. | Mostrar a los jugadores por categorias dependiendo de su edad | Para observar de manera automatica las caracteristicas de los jugadores | Usuario | Seleccionando la categorias | Freddy | 2 | 2023-01-15 | Alta | En proceso | Verificar la categoria según la fecha de nacimiento | NINGUNO | Registro de Voléy/Categorias
REQ008 | El programa debera mostrar la información ingresada de manera organizada | Indicar los reportes de todos los datos ingresados | Para la verificación de la información ingresada anteriormente | Usuario | Seleccionando la opcion catergorias y ver la informacion | Juan | 1 | 2023-01-15 | Alta | En proceso | Verificar la informacion ingresada sea la correcta | NINGUNO | Registro de Voléy/ Reportes
REQ009
REQ010 |  |  |  |  | QUE NOMAS SE CAMBIA MIJA??? FREDDYYY
REQ011
REQ012
REQ013
REQ014
REQ015
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ001 |  | Administrador |  | En proceso
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 2 |  | Alta |  | Juan
| QUE | Acceder al sistema |  | PARA QUE | Evitar el ingreso de personal no autorizado |  | COMO | Solicitar usuario y contraseña al Administrador
| NOMBRE HISTORIA |  | Ingreso/Registro/Autentificacion
| PRUEBA |  | Ingresar el usuario y contraseña correctamente |  |  | COMENTARIOS | NINGUNO